## Hoja1
NÚMERO CONVOCATORIA (SI ES LICITACIÓN PÚBLICA) | NÚMERO PROCESO (SI ES POR INVITACIÓN RESTRINGIDA) | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | PARTICIPANTES EN EL CONCURSO | EMPRESA O PERSONA FÍSICA ADJUDICADA | ADJUDICACIÓN |  |  |  |  | INFORME DE AVANCE FÍSICO EN OBRAS O SERVICIOS CONTRATADOS | INFORME DE AVANCE FINANCIERO EN OBRAS O SERVICIOS CONTRATADOS | HIPERVÍNCULO |  | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL | FINIQUITO
[5 empty] | MOTIVO | FECHA | IMPORTE | PLAZO DE ENTREGA |  |  |  | CONVOCATORIA O INVITACIÓN | FALLO
[8 empty] | INICIO | FIN
045-LP-EST-25-SPC |  | REHABILITACIÓN DE PASEO SANTIAGO DEL KM 0+000 AL 0+630, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | NAJAL CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V. GRUPO TRANSPORTADOR CRUSA, S.A. DE C.V. | GRUPO TRANSPORTADOR CRUSA S.A. DE C.V. | PARTICIPANTE SOLVENTE MAS BAJO | 2026-01-08 | 4869068.7 | 2026-01-12 | 2026-04-11 | 88.11% | 11.65% | https://portal.queretaro.gob.mx/ShowAs.aspx?Nombre=1591072631_25-846_CONV.pdf&Ruta=Uploads/Formato_Art66FXXVII/1591072631_25-846_CONV.pdf | https://portal.queretaro.gob.mx/ShowAs.aspx?Nombre=1259311797_25-846_FALLO.pdf&Ruta=Uploads/Formato_Art66FXXVII/1259311797_25-846_FALLO.pdf | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | NO | NO
046-LP-EST-25-SPC |  | REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO. | PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | PARTICIPANTE SOLVENTE MAS BAJO | 2026-01-15 | 2624123.79 | 2026-01-19 | 2026-05-18 | 40% | 0% | https://portal.queretaro.gob.mx/ShowAs.aspx?Nombre=830731888_25-841_CONV.pdf&Ruta=Uploads/Formato_Art66FXXVII/830731888_25-841_CONV.pdf | https://portal.queretaro.gob.mx/ShowAs.aspx?Nombre=644201549_25-841_FALLO.pdf&Ruta=Uploads/Formato_Art66FXXVII/644201549_25-841_FALLO.pdf | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | NO | NO
047-LP-EST-25-SPC |  | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | FEYSA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V. | FEYSA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S, DE R.L. DE C.V. | PARTICIPANTE SOLVENTE MAS BAJO | 2026-01-14 | 11001854.79 | 2026-01-19 | 2026-04-18 | 90% | 11.42% | https://portal.queretaro.gob.mx/ShowAs.aspx?Nombre=188304609_25-840_CONV.pdf&Ruta=Uploads/Formato_Art66FXXVII/188304609_25-840_CONV.pdf | https://portal.queretaro.gob.mx/ShowAs.aspx?Nombre=2002533793_25-840_FALLO.pdf&Ruta=Uploads/Formato_Art66FXXVII/2002533793_25-840_FALLO.pdf | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | NO | NO
048-LP-EST-25-SPC |  | ADECUACIÓN DE BANQUETAS EN PUENTE VEHICULAR PARA LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO. | NAJAL CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V. GRUPO TRANSPORTADOR CRUSA, S.A. DE C.V. GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | PARTICIPANTE SOLVENTE MAS BAJO | 2026-01-14 | 1340212.65 | 2026-01-19 | 2026-03-19 | 95% | 0% | https://portal.queretaro.gob.mx/ShowAs.aspx?Nombre=1146572064_25-839_CONV.pdf&Ruta=Uploads/Formato_Art66FXXVII/1146572064_25-839_CONV.pdf | https://portal.queretaro.gob.mx/ShowAs.aspx?Nombre=1360455247_25-839_FALLO.pdf&Ruta=Uploads/Formato_Art66FXXVII/1360455247_25-839_FALLO.pdf | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | NO | NO
049-LP-EST-25-SPC |  | ESTUDIOS AMBIENTALES PARA PROYECTOS DE OBRA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. | ASESORIA AGROPECUARIA Y FORESTAL INTEGRAL, S.C | ASESORIA AGROPECUARIA Y FORESTAL INTEGRAL, S.C | PARTICIPANTE SOLVENTE MAS BAJO | 2026-01-09 | 2016734.9 | 2026-01-14 | 2026-05-13 | 40% | 0% | https://portal.queretaro.gob.mx/ShowAs.aspx?Nombre=2083700679_25-845_CONV.pdf&Ruta=Uploads/Formato_Art66FXXVII/2083700679_25-845_CONV.pdf | https://portal.queretaro.gob.mx/ShowAs.aspx?Nombre=913459658_25-845_FALLO.pdf&Ruta=Uploads/Formato_Art66FXXVII/913459658_25-845_FALLO.pdf | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | NO | NO
001-LP-EST-26-SPC |  | OBRA DE REGULACIÓN PLUVIAL CUENCA ALTA DEL BORDO BENITO JUÁREZ, MPIO. DE QUERÉTARO, QRO. | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V. | PARTICIPANTE SOLVENTE MAS BAJO | 2026-02-03 | 134180713.94 | 2026-02-04 | 2026-07-03 | 57.98% | 19.96% | https://portal.queretaro.gob.mx/ShowAs.aspx?Nombre=98612029_5_CONV.pdf&Ruta=Uploads/Formato_Art66FXXVII/98612029_5_CONV.pdf | https://portal.queretaro.gob.mx/ShowAs.aspx?Nombre=251556334_5_FALLO.pdf&Ruta=Uploads/Formato_Art66FXXVII/251556334_5_FALLO.pdf | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | SI | NO
002-LP-EST-26-SPC |  | ALUMBRADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD LA ESTACIÓN, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO. | VICTOR ALVAREZ ARIAS | VICTOR ALVAREZ ARIAS | PARTICIPANTE SOLVENTE MAS BAJO | 2026-03-10 | 1001257.64 | 2026-03-17 | 2026-04-15 | 95% | 0% | https://portal.queretaro.gob.mx/ShowAs.aspx?Nombre=1253337281_41_CONV.pdf&Ruta=Uploads/Formato_Art66FXXVII/1253337281_41_CONV.pdf | https://portal.queretaro.gob.mx/ShowAs.aspx?Nombre=2132196985_41_FALLO.pdf&Ruta=Uploads/Formato_Art66FXXVII/2132196985_41_FALLO.pdf | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | NO | NO